АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 августа 2011 года |  | № 943 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ

по городской долгосрочной целевой

программе «Развитие сферы культуры

муниципального образования «Город Донецк»

на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города Донецка от 03.11.2009 №1771 «О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по городской долгосрочной целевой программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Город Донецк» на 2010-2013 годы по результатам за 2010 год согласно приложению 1.

2.Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Город Донецк» на 2010-2013 годы» по состоянию на 01.01.2011г. согласно приложению 2.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации города Темникову А.В.

Мэр города								Ю.Н.Тарасенко

Постановление вносит

МУ «Отдел культуры и спорта

администрации г.Донецка»

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Донецка

от 01.08.2011 № 943

ОТЧЕТ

о ходе работ по городской долгосрочной целевой программе

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Город Донецк»

на 2010-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств

за 2010 год

В 2010 году городская долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Город Донецк» на 2010-2013 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Сохранение исторического и культурного наследия города Донецка.

Мероприятие 1.1. Реставрация объектов культурного наследия муниципальной собственности. Подготовка документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в Единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выполнение паспортов на объекты культурного наследия местного значения.

На территории муниципального образования «Город Донецк» расположен 1 объект культурного наследия – Свято-Успенский храм (федеральный реестр).

Мероприятие 1.2. Хранение и безопасность музейных предметов.

С целью хранения и безопасности музейных предметов осуществляется охрана городского историко-краеведческого музея ООО «ЧОП Аргус-2007», израсходована сумма из внебюджетных средств 3,0 тыс.рублей.

Из внебюджетных средств направлена сумма в размере 27,0 тыс.рублей на монтаж электропроводки подключения Сплит-систем с целью поддержания климат-контроля для сохранности музейных экспонатов.

Мероприятие 1.3. Хранение и безопасность библиотечных фондов.

С целью хранения и безопасности библиотечных фондов производилось техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации ИП Андреев Д.Н. из внебюджетных средств на сумму 4,7 тыс.рублей.

На содержание встроенных помещений направлены внебюджетные средства в размере 25,3 тыс.рублей.

Мероприятие 1.4. Комплектование и учет музейного фонда.

В 2010 году комплектование и учет музейного фонда велось согласно Инструкции и Федеральному закону от 26.05.1996 №54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Мероприятие 1.5. Комплектование и учет библиотечного фонда.

В 2010 году на комплектование библиотечного фонда было выделено 241,8 тыс.рублей. Из средств федерального бюджета – 120,9 тыс.рублей и 120,9 тыс.рублей из местного бюджета. На данную сумму было приобретено 1398 экземпляров книг и 66 журналов.

Направление 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В 2010 году финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры составило 27114,6 тыс.рублей, из них средства местного бюджета составили 23113,3 тыс.рублей, внебюджетные средства – 4001,3 тыс.рублей.

Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными клубными учреждениями культуры.

В 2010 году финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными клубными учреждениями культуры составило 12318,5 тыс.рублей, из них средства местного бюджета составили 11605,7 тыс.рублей, внебюджетные средства – 712,8 тыс.рублей.

Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным музеем.

В 2010 году финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным музеем составило 2282,8 тыс.рублей, из них средства местного бюджета составили 1076,3 тыс.рублей, внебюджетные средства – 1205,9 тыс.рублей.

Мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными библиотеками.

В 2010 году финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными библиотеками составило 3260,0 тыс.рублей, из них средства местного бюджета составили 3145,7 тыс.рублей, внебюджетные средства – 114,9 тыс.рублей.

Мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования детей.

В 2010 году финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования детей составило 7633,2 рублей, из средства местного бюджета составили 5665,5 рублей, внебюджетные средства – 1967,7 тыс.рублей.

Мероприятие 2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованной бухгалтерией.

В 2010 году финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованной бухгалтерией составило 1620,1 тыс.рублей средств местного бюджета.

Направление 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Донецка.

Мероприятие 3.1. Поддержка творческого потенциала города на конкурсной основе.

За большой вклад в развитие культуры Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации награждены 2 человека.

За творческие достижения в сфере сохранения народной культуры, активную просветительскую деятельность, большой вклад в дело преемственности народных традиций, назначены ежегодные разовые выплаты Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области художественному руководителю, хормейстеру, балетмейстеру муниципального ансамбля песни и танца «Казачья воля», хормейстеру самодеятельного народного коллектива «Станичники».

Мероприятие 3.2. Организация городских конкурсов, участие в областных, международных конкурсах одаренных детей и молодых исполнителей.

В 2010 году творческие коллективы МУК «ГДК и клубы» принимали участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, таких как:

- областной фестиваль «Салют Победы» г.Каменск-Шахтинский (Благодарность);

- «Донская пресса-2010» г.Ростов-на-Дону (муниципальный ансамбль песни и танца «Казачья воля»);

- рейтинговый турнир «DANCE EMPIRE» г.Таганрог (2 диплома 1 степени);

- межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства ТАЛАНТЫ «Донской сувенир» г.Ростов-на-Дону;

- первый ежегодный международный фестиваль «Хрустальное сердце мира» г.Ростов-на-Дону (диплом 1 степени);

- областной турнир кубка Тихого Дона» (диплом 1 степени) (хореографический коллектив «Офелия»);

- областной смотр-конкурс учреждений культуры по Ростовской области «Территория культуры» Дом культуры «Гундоровский» (Благодарность);

- ансамбль народной песни Всеукраинский фестиваль искусств «Слобожанский спас» г.Сватово, Украина (диплом);

- областной конкурс художественно-графических работ «Дон выбирает» г.Ростов-на-Дону;

- областной конкурс «Театр кукол» г.Ростов-на-Дону (клуб «Юбилейный», кукольный кружок «Теремок» (диплом 3 степени).

Раскрытию творческого потенциала пользователей, повышению статуса чтения и привлечению новых читателей в библиотеки способствовали общероссийские, областные и городские конкурсы:

- литературно-художественный конкурс им.Карпенко (г.Волгодонск);

- областной конкурс по творчеству А.П.Чехова;

- конкурс «Лучшее методическое пособие по профилактике наркомании «Чтобы жизнь повторить сначала»;

- смотр-конкурс на лучшую выставку литературы и политический плакат;

- конкурс по творчеству А.П.Чехова «И вновь читая чеховские строки…».

Воспитанники муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» принимали участие в:

- V Открытом конкурсе юных пианистов г.Шахты, 2010г. (дипломы лауреата 1, 2, 3 степени);

- фестивале-конкурсе камерных ансамблей «Лира 2010» г.Донецк (диплом лауреата 1 степени);

- зональном конкурсе Шахтинского методического объединения «Народное сольное пени» (диплом лауреата 1 степени);

- IX Зональном конкурсе-фестивале баянистов-аккордеонистов «Донецкие переливы» г.Донецк (диплом лауреата 2,3 степени);

- всероссийском конкурсе «Хрустальные звездочки» (диплом лауреата 1 степени);

- международном фестивале-конкурсе «Национальное достояние -2010» г.Азов (диплом лауреата 1 степени);

- международном конкурсе пианистов в г.Прага (Чехия) 2010 (диплом лауреата 3 степени).

Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по обмену опытом (конкурсов, мастер-классов, семинаров, круглых столов и т.д.).

Ведется планомерная работа по повышению квалификации, расстановке кадров, организации деятельности городской школы клубного работника.

Программа работы школы клубного работника подготовлена в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Ростовской области, учетом анализа предложений, высказанных работниками культуры города Донецка.

Основной целью работы городской школы клубного работника является повышение квалификации клубных работников. Программа обучения предусматривает:

1) изучение теоретических основ культурно-досуговой деятельности по методическим пособиям;

2) занятия по секциям, занятия в творческих лабораториях, учебно-творческие процессы, круглые столы, обмен опытом, обзор методического и информационного материала по периодической печати.

По итогам работы занятий «Школы клубного работника» за 2009-2010 учебный год изучались отзывы работников учреждений культуры способом анкетирования, тренинга и проведения деловых и ролевых игр. Согласно предложениям и рекомендациям была составлена программа клубного работника на 2010-2011 учебный год. Всего в городской школе клубного работника проведенных мероприятий за 2010 год 16.

На протяжении учебного года в городской школе повышения квалификации клубных работников проводились:

1) семинар-практикум по теме: «Методика работы клубного учреждения по сохранению, возрождению и развитию казачьей культуры»;

2) день информации по теме: «Работа учреждений культуры города по правовому просвещению населения средствами культурно-просветительской работы»; день специалиста по теме: «Методика – творческий процесс в технологии культурно-досуговой деятельности»;

3) творческая лаборатория по теме: «Деятельность учреждений культуры по организации работы с молодежью», где были представлены данные социологического исследования;

4) методические ориентировки по теме: «Развитие военно-патриотического воспитания детей и подростков в клубных учреждениях».

Мероприятие 3.4. Поддержка профессиональных и самодеятельных коллективов, библиотек, музея, детской школы искусств в части участия их в фестивалях, культурных акциях, проводимых в России и за рубежом.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств участвовала в Международном конкурсе пианистов в г.Прага (Чехия) 2010 (диплом лауреата 3 степени).

Народный самодеятельный коллектив «Станичники» принял участие в XI межрегиональном фестивале народного творчества «Рождественские звезды» г.Сочи (диплом 1 степени), всероссийском фестивале, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию Союза казаков России в г.Москве (Благодарность), международном фестивале русской культуры в г.Донецке (Украина), (диплом 1 степени).

Мероприятие 3.5. Выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи.

Для выявления талантов среди населения в 2010 году были проведены городские конкурсы, смотры и фестивали, такие как:

- фестиваль «Донецкий каблучок» среди самодеятельных хореографических коллективов, проводимого в рамках областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 55-летию города Донецка (ежегодно);

- фестиваль творчества инвалидов «Мне через сердце виден мир», посвященный декаде инвалидов;

- фестиваль детско-юношеского творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники», посвященный 50-летию создания Всероссийского добровольного пожарного общества;

- смотр-конкурс агитпредставлений среди учреждений культуры «Дон выбирает»;

- фестиваль творческих программ, проводимых в рамках областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 55-летию города Донецка;

- конкурс «Мисс дончанка», посвященный 55-летию города Донецка;

- конкурс «От призвания к признанию» среди учреждений культуры и искусства города Донецка (ежегодно).

В 2010 году образовались новые клубные формирования: экспериментальная театральная студия «Виражи», вокально-инструментальный ансамбль «Аорта» ГДК «Шахтёр», детский вокальный коллектив «АУ» (клуб «Юбилейный»).

Оценка эффективности результатов реализации

городской долгосрочной целевой программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Город Донецк» на 2010-2013 годы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица).

Таблица

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановые значения 2010 года | Фактические значения 2010 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Сохранение исторического и культурного наследия муниципального образования «Город Донецк» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты культурного наследия, находящиеся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия местного значения и выявленных объектов культурного наследия | Количество объектов | 1 | 1 | Выполнение показателя 100 процентов |
| 1.2 | Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества основного фонда | Процентов | 75 | 75 | Выполнение показателя 100 процентов |
| 1.3 | Доля музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог, к общему объему основного фонда музея | Процентов | 1 | 0,5 | Выполнение показателя 50 процентов |
| 1.4 | Доля книжных экземпляров, внесенных в электронный каталог, к общему объему основного фонда библиотек | Процентов | 1 | 0,5 | Выполнение показателя 50 процентов |
| 1.5 | Количество экземпляров библиотечного фонда городских библиотек на 1000 человек населения | Количество экземпля-ров | 4120 | 3762 | Выполнение показателя 91 процент |
| Формирование единого культурного пространства, создание условий для увеличения доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля новых экспонатов к общему объему основного фонда музея | Процентов | 8 | 8 | Выполнение показателя 100 процентов |
| 2.2 | Количество посещений музея | Тысяч человек | 14,7 | 17,0 | Выполнение показателя 116 процентов |
| 2.3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры города, и в работе любительских объединений | Процентов | 138 | 163 | Выполнение показателя 118 процентов |
| 2.4 | Количество публикаций о культуре в городских средствах массовой информации | Количество публика-ций | 25 | 78 | Выполнение показателя 312 процентов |
| 2.5 | Количество новых поступлений к общему объему библиотечных фондов | Процентов | 1,25 | 0,8 | Выполнение показателя 64 процента |
| 2.6 | Количество посещений библиотек | Тысяч человек | 165 | 169 | Выполнение показателя 102 процента |
| 2.7 | Количество учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры | Человек | 700 | 700 | Выполнение показателя 100 процентов |
| 3.Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений самодеятельного народного творчества) | Тысяч человек | 4 | 3 | Выполнение показателя 75 процентов |
| 3.2 | Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры | Единиц | 5 | 40 | Выполнение показателя 800 процентов |
| 4.Обеспечение качественной и своевременной бухгалтерской отчетности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Своевременная сдача отчетности, отсутствие претензий со стороны ИФНС | Количество учрежде-ний | 4 | 4 | Выполнение показателя 100 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой |  | Процентов | 120 |  |  |

Отдельные показатели результативности Программы не достигли запланированных значений:

показатель 1.3 «Доля музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог, к общему объему основного фонда музея» - фактическое значение меньше на 0,5 в связи с тем, что электронный каталог музейных экспонатов не велся с начала года из-за отсутствия Программы;

показатель 1.4 «Доля книжных экземпляров, внесенных в электронный каталог, к общему объему основного фонда библиотек» - фактическое значение меньше на 0,5 в связи с тем, что требование программы электронного каталога не соответствует техническим возможностям персональных компьютеров. Необходимо приобретение специальной оргтехники;

показатель 1.5 «Количество экземпляров библиотечного фонда городских библиотек на 1000 человек населения» - фактическое значение меньше на 9 в связи с тем, что в течение 2010 года было проведено списание литературы, устаревшей по содержанию и по ветхости;

показатель 2.5 «Количество новых поступлений к общему объему библиотечных фондов» - фактическое значение меньше на 36 в связи с тем, что приобретение новой литературы осуществлялось исходя из выделенных средств – 241,8 тыс.рублей;

показатель 3.1 «Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений самодеятельного народного творчества)» - фактическое значение меньше на 25 в связи с тем, что произошло сокращение штатных единиц в муниципальном учреждении культуры «Городской Дворец культуры и клубы» и прекращение основной деятельности клуба «Строитель» и АКБ (основание – приказы 147 а, № 148 от 31.12.2009г.); с закрытием школы №10 в клубе «Станичный» прекратили свою деятельность 2 клубных формирования (Молодежный дискоклуб и шахматно-шашечный клуб «Белая ладья») с общей численностью 40 человек; в клубе «ЦОФ», на основании протокола о временном запрете деятельности за нарушение Федерального закона «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», был закрыт зрительный зал в период с 16.12.2009г. по 16.03.2010г., что привело к снижению показателей посещаемости мероприятий для детей и подростков; деятельность клуба «Шевыревака» была приостановлена на срок 90 суток за нарушение правил пожарной безопасности.

Анализ реализации Программы в 2010 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 120 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты о реализации Программы достигнуты.

Управляющий делами					Н.Н.Дородных

Приложение 2 к постановлению

Администрации города Донецка

от ________________ № ______

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

городской долгосрочной целевой программы «Развитие сферы культуры муниципального образования

«Город Донецк» на 2010-2013 годы» по состоянию на 01.01.2011 г.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности мероприятий Программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СтСтепень выпол- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено-вание | единица измере- | план | факт | отклоне- ние | Уточненный план ассигнований на год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | нения меропри- |
|  | показа-теля резуль-татив-ности | ния |  |  | (процен- тов) | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники | всего | федераль-ный бюджет |  | област-ной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники | тия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Сохранение исторического и культурного наследия города Донецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Хранение и безопасность музейных предметов | МУК «Городской историко-краеведческий музей» | единиц | 2,0 | 2,0 | - | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | - |  |  | - | 30,0 | Выполнено |
| 1.2.Хранение и безопасность библиотечных фондов | МУК «Донецкая централизо-ванная библиотечная система» | единиц | 2,0 | 2,0 | - | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | - |  |  | - | 30,0 | Выполнено |
| 1.3.Комплектование и учет музейного фонда | МУК «Городской историко-краеведческий музей» | единиц | 1,0 | 1,0 | - | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | - |  |  | - | 10,0 | Выполнено |
| 1.4.Комплектование и учет библиотечного фонда | МУК «Донецкая централизо-ванная библиотечная система» | единиц | 2,0 | 2,0 |  | 241,8 | 120,9 |  | 120,9 |  | 241,8 | 120,9 |  |  | 120,9 | - | Выполнено |
| ИТОГО |  |  | 7,0 | 7,0 |  | 311,8 | 120,9 |  | 120,9 | 70,0 | 311,8 | 120,9 |  |  | 120,9 | 70,0 | Выполнено |
| 2.Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными клубными учреждениями культуры | МУК «Городской дворец культуры и клубы» | единиц | 2,0 | 2,0 | - | 12586,1 |  |  | 11839,0 | 747,1 | 12318,5 | - |  |  | 11605,7 | 712,8 | Выполнено |
| 2.2.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным музеем | МУК «Городской историко-краеведческий музей» | единиц | 2,0 | 2,0 |  | 2453,4 |  |  | 1195,1 | 1258,3 | 2282,2 |  |  |  | 1076,3 | 1205,9 | Выполнено |
| 2.3.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными библиотеками | МУК «Донецкая централизо-ванная библиотечная система» | единиц | 2,0 | 2,0 | 3 | 3395,6 |  |  | 3255,6 | 140,0 | 3260,0 |  |  |  | 3145,7 | 114,9 | Выполнено |
| 2.4.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования | МОУ ДОД «Детская школа искусств» | единиц | 2,0 | 2,0 | 5 | 7638,6 |  |  | 5668,6 | 1970,0 | 7633,2 |  |  |  | 5665,5 | 1967,7 | Выполнено |
| 2.5.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | МУ «Централизо-ванная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | единиц | 2,0 | 2,0 | 2 | 1649,2 |  |  | 1649,2 |  | 1620,1 |  |  |  | 1620,1 |  | Выполнено |
| ИТОГО |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 27722,9 |  |  | 23607,5 | 4115,4 | 27114,6 |  |  |  | 23113,3 | 4001,3 | Выполнено |
| ВСЕГО |  |  | 17,0 | 17,0 |  | 28034,7 | 120,9 |  | 23728,4 | 4185,4 | 27426,4 | 120,9 | - |  | 23234,2 | 4071,3 |  |

Управляющий делами					Н.Н.Дородных