АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 августа 2011 года |  | № 1099 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

Долгосрочной городской целевой

программы развития субъектов малого

и среднего предпринимательства

в городе Донецке на 2009 – 2013 годы

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Донецка от 03.11.2009 №1771 «О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации» и от 01.07.2011 №809 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» и составления проекта бюджета города Донецка на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации Долгосрочной городской целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на 2009 – 2013 годы, утвержденной приложением №17  постановления Администрации города Донецка от 11.06.2009 №808 «О городских целевых программах», по результатам 2010 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы администрации города Темникову А.В.

Мэр города								Ю.Н.Тарасенко

Постановление вносит

Отдел экономики и торговли

Приложение к постановлению

Администрации города Донецка

от 29.08.2011 № 1099

ОТЧЕТ

о реализации Долгосрочной городской целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на 2009 – 2013 годы по результатам за 2010 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
Долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в городе Донецке на 2009 – 2013 годы по состоянию на 1 января 2011 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности Долгосрочной городской целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на 2009 – 2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя |  | единица измерения |  | план |  | факт |  | отклонение (процентов) |  |  | уточненный план ассигнований на 2010 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюд-жет | прочие источники |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 51426,40 | 2871,00 | 1379,00 | 1055,90 | 46120,50 | 71166,5 | 2871,00 | 1379,00 | 1055,90 | 65860,60 | 136,1 |
|  | темп роста числа малых и средних предприятий в городе Донецке | процентов | 104,2 | 107,2 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях | процентов | 104,2 | 87,8 | -16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | процентов | 291,7 | 84,2 | -207,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях | процентов | 112,5 | 106,0 | -6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 351,8 | 370,3 | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 16,4 | 14,8 | -1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями |  |  |  |  |  | 34000,00 | 0 | 0 | 0 | 34000,00 | 53923,00 | 0 | 0 | 0 | 53923,00 | выполнено |
| 1.2. Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии» |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.3.Проведение постоянно действующего конкурса инвестиционных проектов с последующим предоставлением займов победителям через МФПМП |  |  |  |  |  | 10080,00 | 0 | 0 | 0 | 10080,00 | 10080,00 | 0 | 0 | 0 | 10080,00 | выполнено |
| 1.4.Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  |  |  |  |  | 1013,84 | 0 | 713,84 | 150,00 | 0 | 1013,84 | 0 | 713,84 | 150,00 | 0 | выполнено |
| 1.5.Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам |  |  |  |  |  | 155,90 | 0 | 0 | 155,90 | 0 | 155,90 | 0 | 0 | 155,90 | 0 | выполнено |
| 1.6.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/ или программного обеспечения |  |  |  |  |  | 900,00 | 0 | 650,00 | 250,00 | 0 | 900,00 | 0 | 650,00 | 250,00 | 0 | выполнено |
| 1.7.Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части арендных платежей |  |  |  |  |  | 536,16 | 371,00 | 15,16 | 150,00 | 0 | 536,16 | 371,00 | 15,16 | 150,00 | 0 | выполнено |
| 1.8.Организация консультационных площадок для субъектов МСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков и муниципальных образований, проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.9.Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.10.Оказание финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | 46685,90 | 371,00 | 1379,00 | 855,90 | 44080,00 | 66608,90 | 371,00 | 1379,00 | 855,90 | 64003,00 | 100,0 |
| 2. Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций, внешнеэкономической деятельности, развития международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Содействие организации и проведению выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов МСП |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2.Формирование перечня заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для приглашения деловых миссий, создание базы данных конкурентоспособных предприятий субъектов МСП |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.3.Развитие межрегионального сотрудничества на основе заключаемых соглашений с регионами России |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.4.Формирование делегаций из представителей субъектов МСП для участия в деловых мероприятиях, организуемых в регионах России и за рубежом |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5.Обеспечение участия субъектов МСП в образовательных программах Южно-российской школы инновационного бизнеса на базе ДФ ИУБиП |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6.Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Консультирование субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных» |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2.Оказание неотложной (оперативной) консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах, и посредством работы «общественной приемной», «телефона горячей линии» |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3.Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4.Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру консультационной поддержки субъектов МСП в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5.Реализация пилотного проекта на оказание консультационной поддержки СМСП и гражданам, желающим организовать собственное дело по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, сельского хозяйства, а также по всестороннему содействию субъектам МСП в привлечении инвестиций |  |  |  |  |  | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | выполнено |
| 3.6.Финансовое обеспечение деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса (МФПМП) |  |  |  |  |  | 1821,00 | 0 | 0 | 0 | 1821,00 | 1638,10 | 0 | 0 | 0 | 1638,10 | выполнено |
| 3.7.Предоставление имущественного взноса муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  | 2700,00 | 2500,00 | 0 | 200,00 | 0 | 2700,00 | 2500,00 | 0 | 200,00 | 0 | выполнено |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | 4731,00 | 2500,00 | 0 | 200,00 | 2031,00 | 4548,10 | 2500,00 | 0 | 200,00 | 1848,10 | 96,1 |
| 4. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.2.Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.3.Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.4.Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность, по разноуровневым программам дополнительного профессионального образования в учебных заведениях Ростовской области, отобранных на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством РФ |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.5.Популяризация предпринимательской деятельности среди старшеклассников и выпускников ВУЗов |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.6.Оказание организационно-консультационных услуг по организации самозанятости |  |  |  |  |  | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | выполнено |
| 4.7.Организация обучения в бизнес-школе молодого предпринимателя руководителей и специалистов субъектов МСП, граждан, желающих создать собственное дело |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.8.Ведение реестра субъектов МСП, получателей государственной поддержки |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 100,0 |
| 5. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.2.Организация проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предприни-мательства |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.3.Обеспечение содействия управляющим и обслуживающим организациям в проведении общих собраний по выбору (изменению) собственниками помещений способа управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.4.Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.5.Организация проведения специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, для членов инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.6.Предоставление муниципального имущества субъектам МСП в аренду в соответствии с действующим законодательством РФ |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.7.Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП муниципального имущества |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.8.Включение в документы территориального планирования предложений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.9.Доведение до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории города |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.10.Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.11.Методическое обеспечение субъектов МСП о развитии предпринимательства, формах финансовой поддержки, продуктах, предоставляемых банковскими учреждениями |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.12.Мониторинг и анализ тенденций развития субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.13.Обеспечение деятельности межведомственной комиссии при Администрации г. Донецка по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства и Совета по малому и среднему предпринимательству в области развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.14.Разработка типовых бизнес-проектов для субъектов МСП |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.15.Маркетинговое изучение потребности города Донецка в определённых видах предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |

II. Результаты реализации в 2010 году Долгосрочной городской целевой

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в городе Донецке на 2009 – 2013 годы

1. Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий в 2010 году Долгосрочной городской целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Донецке на 2009 – 2013 годы (далее – Программа) предусматривалось  51426,40 тыс. рублей, освоено 68273,50 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 1055,9 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 1379,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 2871,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников –  62967,6 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил  136,1 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Финансирование мероприятий Программы в 2010 году

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Уточненный план | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства федерального бюджета | 2 871,0 | 2 871,0 | 100,0 |
| 2. | Средства областного бюджета | 1 379,0 | 1 379,0 | 100,0 |
| 3. | Средства местного бюджета | 1 055,9 | 1 055,9 | 100,0 |
| 4.. | Средства коммерческих банков | 34 000,0 | 53 923,0 | 158,6 |
| 5.. | Средства прочих исполнителей | 12 120,5 | 11 937,6 | 98,5 |
|  | Итого | 51 426,4 | 71 166,5 | 138,4 |

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы

В перечне мероприятий программы в 2010 году предусмотрена реализация 46 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

1)Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования.

В соответствии с Долгосрочной городской целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Донецке
на 2009 – 2013 годы, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в городе Донецке в 2010 году реализовывалась по следующим направлениям:

предоставление долгосрочных и краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) банковскими учреждениями;

предоставление займов субъектам МСП муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства;

субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и займам субъектам МСП;

привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение заказов для государственных и муниципальных нужд;

предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям;

предоставление субсидий субъектам МСП на компенсацию части арендных платежей;

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на развитие в малом секторе экономики приоритетных сфер деятельности.

Основными источниками инвестирования у малых и средних предприятий в городе Донецке по-прежнему выступают кредиты банков и заемные средства других организаций. В 2010 году банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам СМП на сумму 53923 тыс. руб.

В рамках организации консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования банками, находящимися на территории  муниципального образования "Город Донецк" в течение года проведены семинары, организованы телефоны «горячей линии».

Для субъектов МСП организован консультационный пункт на базе муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.
В рамках работы консультационного пункта субъектам МСП предоставляются консультации по вопросам привлечения финансовых ресурсов, предоставления финансовой поддержки, правовые консультации, консультации по ведению бухгалтерского учета и налогообложения субъектов МСП.

По-прежнему у субъектов МСП пользуется популярностью такая форма поддержки, как субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и займам, способствующая повышению их инвестиционной активности. На эти цели в 2010 году было выделено 155,9 тыс. рублей из местного бюджета. Данной формой поддержки воспользовалось 5 субъектов МСП.

Продолжает развиваться микрофинансирование через муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, которым в 2010 году предоставлен  21 заём на общую сумму 10 080 тыс. руб.

Продолжена практика предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения.

В 2010 году на эти цели было направлено 900 тыс. рублей. Субсидией воспользовались 11 субъектов малого предпринимательства.
           По итогам 2010 года финансовую помощь на общую сумму
1013,8 тыс. рублей получили 9 начинающих предпринимателей, в том числе – 4 из числа бывших безработных граждан (44 процента).

Практика 2010 года показала, что 47,2 процента получателей субсидий заняты в сфере услуг, 22,6 процента в промышленном производстве,
14,3 процента – в торговле, 13,8 процентов – в сельском хозяйстве
и 1,9 процентов – в других сферах деятельности.

В течение 2010 года при содействии органов занятости населения зарегистрировали предпринимательскую деятельность 97 безработных граждан, которые получили финансовую помощь в сумме
12-кратной максимальной величины пособия по безработице (58 800 рублей).

В течение отчетного года предоставлялась форма государственной поддержки, направленная на решение проблемы доступа субъектов МСП к имущественным ресурсам, – субсидирование затрат на компенсацию арендных платежей. Данную форму поддержки в 2010 году получили 8 субъектов МСП на общую сумму 536,2 тыс. рублей.

Так, в 2010 году, с субъектами малого предпринимательства было заключено 2559 муниципальных контрактов (74 процента от общего количества муниципальных контрактов) на сумму  22,5 млн. рублей (6 процентов от общей стоимости муниципальных контрактов).

2) Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций, внешнеэкономической деятельности, развития международного и межрегионального сотрудничества

В рамках реализации Программы особое внимание уделялось развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства, содействию в привлечении потенциальных деловых партнеров, увеличению объемов товарооборота.

В целях развития межрегионального сотрудничества представители малого и среднего предпринимательства региона принимали участие в выездных конгрессно-выставочных мероприятиях, организуемых в Ростовской области и других субъектах России.

Выставочно-ярмарочные мероприятия отражают уровень развития экономики и являются своеобразным индикатором всех положительных и отрицательных явлений, происходящих в ней. Они активно способствуют формированию новых межрегиональных и международных деловых отношений между специалистами различных отраслей, предоставляя им право как информационного обмена, так и свободного выбора профессиональной и предпринимательской деятельности.

На официальном сайте Администрации города Донецка регулярно размещается информация о деловых мероприятиях, форумах, выставках, проводимых в Ростовской области и других регионах России.

В отчетном периоде оказана консультативная и информационная помощь ИП Загонову И.Е., ИП Коперник Е.Ю., ИП Гузь О.В. по вопросу участия в ювелирной выставке "Эксклюзив-весна-2010";

ИП Волкову Г.В. и ООО "Донтекстиль" - в вопросах участия в бизнес-форуме "Россия-Беларусь 2010";

ИП Верлатая Э.Н., ИП Пилипчук Е.С., ИП Валуй И.А., ИП Чеджемова Л.Б., ИП Засоба В.А., ИП Тихонова А.Ю., ИП Легеня Д.А., ИП Морозова Р.Н. - в вопросах участия в  VII Чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

На местном уровне разработан проект мероприятий по проведению Дня предпринимателя, в рамках которого проводился конкурс среди продавцов, в котором приняли участие представители ИП Филатова Т.И., ИП Строителев О.П., ИП Кохановский В.А., ЗАО "Магнит". 28.08.2010г. состоялась выставка, посвященная празднованию юбилея города Донецка, в которой приняли участие ИП Кузьмин О.В., ИП Филько М.А., ИП Филько А.В., ООО "Донецкий машиностроительный завод", ООО "Партнер", ООО "ДТК Групп", ООО "ЮгИнвестСтрой", ИП Токов Э.Х., ООО "Эра", ИП Данилина Т.И., ООО "Керама-Маг", ООО "Донецк-Пластик", ООО "Полимедиа".

3) Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

В 2010г. предоставлен имущественный взнос Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства в сумме 2,7 млн. руб.  Консультационным пунктом, организованным на базе Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан и организации заочного консультирования по телефону «горячей линии» и сети Интернет. Кроме этого, были организованы ежемесячные выездные семинары.

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведено 2153 консультации для субъектов МСП, в том числе: очное консультирование-1440 чел., по телефону «горячей линии»-560 чел., проведено 5 общегородских семинаров с участием в них 153 субъектов МСП.

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства оказана помощь 55 субъектам МСП в разработке бизнес-планов и проведена их экспертная оценка для участия в конкурсе на предоставление займов.

В газете "Донецкий рабочий" размещена 31 публикация о развитии малого и среднего предпринимательства в городе Донецке.

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства  проконсультированы 37 субъектов МСП по вопросам преодоления административных барьеров, оказана консультационная помощь 8 начинающим СМП в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела, в том числе 6 начинающим предпринимателям, организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения.

В результате выявлены наиболее острые проблемы, возникающие у предпринимателей в ходе общения с представителями контролирующих и надзорных органов, муниципальными чиновниками, сотрудниками налоговых служб и банков, а также были приняты своевременные меры в части информирования субъектов МСП о требованиях соответствующего законодательства.

4) Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. 
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

В 2010 году организовано обучение на базе Института Управления Бизнеса и Права (г. Ростов-на-Дону) в Южной региональной школе инновационного бизнеса по программе повышения квалификации "Бизнес-школа молодого предпринимателя"  руководителей и специалистов субъектов МСП, граждан, желающих создать собственное дело. По данной программе прошли обучение 3 молодых предпринимателя.

С целью расширения информационного поля для субъектов МСП,  на официальном сайте Администрации города Донецка создан раздел «Формы поддержки предпринимательства» с информацией о формах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  на официальном сайте Администрации города Донецка ведется реестр субъектов МСП города Донецка – получателей поддержки из средств фонда софинансирования расходов и местного бюджета.
           В настоящее время он содержит информацию о 73 реестровых записях о субъектах МСП – получателях поддержки.

В целях оказания консультационной поддержки с января 2010 года проводились семинары и совещания по актуальным вопросам для субъектов предпринимательской деятельности:

15 января 2010 г. в Администрации города Донецка состоялось  совещание с безработными гражданами на тему "Содействие самозанятости безработных граждан, предоставление субсидий на организацию предпринимательской деятельности";

29 января 2010г.в Администрации города Донецка состоялось совещание с начинающими предпринимателями на тему "Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела из средств областного и местного бюджетов в 2010 году";

12 февраля состоялось годовое собрание об итогах социально-экономического развития города за 2009 г. (приглашены субъекты МСП, слово предоставлялось ООО "Мастер" о перспективах развития, достигнутых результатах);

18 марта состоялось совещание с безработными гражданами города на тему "Содействие самозанятости безработных граждан, предоставление субсидий на организацию предпринимательской деятельности";

2 июня состоялся семинар на тему о новых кредитных продуктах для СМП Юго-Западного банка СБ РФ, а так же об алгоритме проведения проверок;

11 марта 2010 в Администрации города Донецка  состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "65 лет Великой Победы" (по вопросу участия субъектов МСП в подготовке к мероприятиям, связанным с празднованием);

4 апреля 2010 г. в Администрации города Донецка состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательтсва города Донецка в рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства, в том числе на соискание премии "Бизнес-Дона" в текущем году";

14 апреля в Администрации города Донецка состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему " Празднование Дня российского предпринимательства 26.05.10г.";

7 октября 2010г.  в Администрации города Донецка состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Участие Администрации города, МФПМП, а также субъектов малого предпринимательства в Х Международном бизнес-форуме на Дону";

25 ноября 2010г. в Администрации города Донецка состоялся семинар для начинающих предпринимателей на тему "Предоставление субсидий начинающим предпринимателям";

8 декабря 2010г. Администрацией города Донецка совместно с ИФНС №21 и ФСС организован и проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам новой системы уплаты страховых взносов, а также об основных изменениях в налоговом законодательстве.

С целью информирования граждан, желающих организовать собственное дело, Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведено 1026 консультаций о формах государственной и муниципальной поддержки, в том числе: очное консультирование-802 чел., по телефону «горячей линии»-105 чел. Проведено 5 семинаров совместно с Администрацией города Донецка  с участием в них граждан, желающих организовать собственное дело. Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства по направлению ГУ ЦЗН г. Донецка проконсультированы 117 граждан, желающих организовать собственное дело, оказана помощь в разработке бизнес-планов на получение государственной субсидии для организации собственного дела – 102чел., прошли конкурсный отбор и зарегистрированы в качестве ИП – 97.

В газете "Донецкий рабочий" размещена 31 публикация о развитии малого и среднего предпринимательства в городе Донецке.

В период с 21 по 23 октября 2010 года в городе Ростове-на-Дону прошел юбилейный X Международный бизнес-форум на Дону, в рамках которого Администрация города Донецка приняла участие в деловых мероприятиях Международной биржи контактов.

Проведены мероприятия в рамках празднования Дня российского предпринимателя (26 мая), в которых приняли участие представители бизнес-сообщества, учащейся молодежи, граждан, планирующих создать собственное дело.

Разработана программа мероприятий, посвященных празднованию Дня Предпринимателя. По итогам 2010 года почетной грамотой за высокие показатели, достигнутые в сфере предпринимательства города были награждены 5 индивидуальных предпринимателей в номинации "Народное призвание" (ИП Строителев О.П., ИП Андросов А.А., ИП Чеджемова Л.Б., Сухарева Н.А.); 8 предпринимателям объявлена Благодарность Мэра города Донецка (ИП Горбенко В.П., Филатова Т.И., ИП Шульженко М.В., ИП Мезенцев А.В., ИП Валуй И.А., ИП Пилипчук Е.С., ИП Репа Е.И., ИП Михайлов Э.В.).

В 2010 году продолжена работа по развитию молодежного предпринимательства. Город Донецк принял участие в международной акции  «Всемирная неделя предпринимательства», мероприятия которой направлены на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. На территории города было организовано проведение открытых уроков, встреч учащихся образовательных учреждений с успешными предпринимателями, круглых столов, конференций.

5) Методическое, аналитическое, организационное

обеспечение деятельности субъектов МСП, органов местного

самоуправления по реализации полномочий по развитию малого

и среднего предпринимательства, организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП

В 2010 году проведен, ставший уже традиционным, рейтинговый конкурс «Лучший предприниматель Дона 2010 года», который проходит ежегодно
с 2005 года. Конкурс проводится с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, выявления и поощрения лучших организаций Дона.

Премия «Бизнес Дона» представляет собой денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей и диплом Администрации Ростовской области (ежегодно выдается не более 20 премий).

21 октября 2010 года в рамках X Международного бизнес-форума на Дону в Государственном музыкальном театре при прямой трансляции телекомпании «Южный Регион» прошла торжественная церемония награждения 30 лучших субъектов МСП – лауреатов премии «Бизнес Дона», а также победителей конкурса «Лучший предприниматель Дона 2010 года». Конкурсный отбор был основан на динамике основных показателей хозяйственной деятельности: оборот организации, общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, размер среднемесячной заработной платы работников, привлечение инвестиций, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, благотворительная и общественная деятельность, создание рабочих мест для молодежи и инвалидов.

Среди победителей 3 донецких предпринимателя.

Победителем конкурса  в номинации «Женщина-предприниматель года» стала  директор ООО «Донкомбыт» Сотникова Людмила Алексеевна (2 место) (основной вид деятельности – выполнение работ по содержанию и текущему ремонту обслуживаемого жилого фонда).

Лауреатами премии «Бизнес Дона» стали:

В номинации «Лучший предприниматель в производственной сфере» - Индивидуальный предприниматель Кузьмин Олег Викторович (основной вид деятельности – производство бетонных изделий);

В номинации «Молодой руководитель 2010 года»:

ООО «Комфорт» - директор Рубанов Ян Витальевич (сфера деятельности - выполнение работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда).

Лауреаты премии «Бизнес Дона» получили денежную премию в размере 50 тыс. рублей, дипломы Администрации Ростовской области, победители конкурса «Лучший предприниматель Дона 2010 года» были награждены ценными призами, а также дипломами Администрации Ростовской области.

В течение 2010 года ежемесячно проводились совещания с сотрудниками органов местного самоуправления, руководителями управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и по вопросам управления многоквартирных домов. Установлено взаимодействие между Администрацией города Донецка, управляющими и обслуживающими организациями. Регулярно оказываются консультационные услуги. За отчетный период проведено 49 собраний на придомовых территориях.

В течение 2010 года государственным казенным учреждением   Ростовской области "Центр занятости населения г. Донецка"  в рамках реализации ведомственной целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2010 год» проводилась работа по содействию прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства. По программе временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие 183 школьника, в том числе на СМП – 70 чел.

Предоставление муниципального имущества субъектам МСП в аренду в 2010 году осуществлялось в соответствии с действующим законодательством РФ. 61 субъект арендовал муниципальное имущество. Суммарная площадь арендуемого имущества 2350,3 кв. м. Проведено 336 консультаций по вопросу  порядка предоставления муниципального имущества в аренду.

Проведена работа по формированию базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе. При составлении плана приватизации данная информация доводится до сведения заинтересованных в этом вопросе СМСП. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества публикуются в газете "Донецкий рабочий" и на сайте Администрации города Донецка.

В целях устранения нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию предпринимательства, постановлением Администрации города Донецка от 07.10.2009 № 1575 создана межведомственная комиссия по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства
(далее – Комиссия).

Основная цель Комиссии – осуществление координации деятельности и взаимодействия контрольных органов, а также структурных подразделений органов государственной власти и органов местного самоуправления, выполняющих контрольные функции по отношению к хозяйствующим субъектам. Комиссия работает на регулярной основе. Плановые заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Приоритетные направления работы Комиссии складываются из исследований, проводимых в этой сфере, обращений субъектов предпринимательской деятельности, общественных объединений.

В 2010 году состоялись заседания Комиссии по следующим вопросам:

30 марта 2010г. - "Возникновения трудностей у начинающих предпринимателей при оформлении разрешительной и согласовательной документации на стадии открытия нового дела и ведения предпринимательской деятельности";

13 мая 2010г. - "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010г.";

30 июля 2010г. - "Расширение приоритетных сфер деятельности СМСП для получения финансовой поддержки";

2 ноября 2010г. -  "Изменение срока реализации долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на 2009-2011гг. Освоение средств местного бюджета и Фонда софинансирования расходов в муниципальном образовании "Город Донецк".

В целях обеспечения практического взаимодействия городских органов исполнительной власти и представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки предложений по основным направлениям развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Донецк" создан совет по предпринимательству при Администрации города Донецка.

В 2010 году проведены следующие заседания Совета:

11 марта 2010 в Администрации состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "65 лет Великой Победы" (по вопросу участия субъектов МСП в подготовке к мероприятиям, связанным с празднованием);

14 апреля в Администрации состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему " Празднование Дня российского предпринимательства 26.05.10г.";

4 апреля 2010 г. в Администрации города состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательтсва города Донецка в рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства, в том числе на соискание премии "Бизнес-Дона" в текущем году"

7 октября 2010г.  в Администрации города состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Участие Администрации города, МФПМП, а также субъектов малого предпринимательства в Х Международном бизнес-форуме на Дону".

III. Оценка результатов и эффективность реализации Программы

в 2010 году

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее - Методика) для оценки эффективности выполненных в 2010 году мероприятий по направлениям Программы использованы следующие показатели результативности (целевые индикаторы):

- темп роста числа малых и средних предприятий в городе Донецке;

- темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях;

- темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;

- темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Информация о достигнутых и планируемых значениях целевых индикаторов и показателей Программы представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Целевые индикаторы и показатели
Долгосрочной городской целевой программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Донецке на 2009 – 2013 годы

(процентов)

| Наименование показателя | 2010 год (прогноз) | 2010 год | Степень дости-жения резуль-татов деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Темп роста числа малых и средних предприятий в городе Донецке (год к году) | 104,2 | 107,2 | 1,03 |
| Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях (год к году) | 104,2 | 87,8 | 0,84 |
| Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | 291,7 | 84,2 | 0,29 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | 112,5 | 106,0 | 0,94 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц) | 351,8 | 370,3 | 1,05 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 16,4 | 14,8 | 0,90 |

Экономические условия, сложившиеся в 2009 году, внесли свои коррективы в динамику развития малого и среднего предпринимательства на территории города Донецка. Позиции малого и среднего секторов экономики несколько ослабли, многие предприятия, особенно имеющие статус микропредприятий, были вынуждены уйти с рынка. По сравнению со средними предприятиями восстановительные процессы в малом бизнесе были более сдержаны.

В то же время экономический кризис не остановил процесс создания новых малых и средних предприятий, и по итогам 2010 года их число выросло на 7,2 процента. При этом численность работающих в них сократилась
на 12,2 процентов, что может объясняться широкой практикой приостановки своей деятельности и сокращений, вызванных финансовым кризисом, а также свидетельствует об изменении подхода предпринимателей к привлечению персонала в различных видах деятельности.

Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса по итогам 2010 года превышает зарплату на данных предприятиях за соответствующий период 2009 года. Темп роста составил 106 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Более полная информация о субъектах предпринимательской деятельности будет получена по итогам проведения сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году.

Инвестиционная деятельность предприятий в целом имеет отрицательную динамику, которая во многом обусловлена снижением инвестиционной активности малых и средних предприятий города.

Управляющий делами                                                         Н. Н. Дородных

II. Результаты реализации в 2010 году Долгосрочной городской целевой

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в городе Донецке на 2009 – 2013 годы

1. Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий в 2010 году Долгосрочной городской целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Донецке на 2009 – 2013 годы (далее – Программа) предусматривалось  51426,40 тыс. рублей, освоено 68273,50 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 1055,9 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 1379,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 2871,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников –  62967,6 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил  136,1 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Финансирование мероприятий Программы в 2010 году

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Уточненный план | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства федерального бюджета | 2 871,0 | 2 871,0 | 100,0 |
| 2. | Средства областного бюджета | 1 379,0 | 1 379,0 | 100,0 |
| 3. | Средства местного бюджета | 1 055,9 | 1 055,9 | 100,0 |
| 4.. | Средства коммерческих банков | 34 000,0 | 53 923,0 | 158,6 |
| 5.. | Средства прочих исполнителей | 12 120,5 | 11 937,6 | 98,5 |
|  | Итого | 51 426,4 | 71 166,5 | 138,4 |

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы

В перечне мероприятий программы в 2010 году предусмотрена реализация 46 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

1)  Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования

В соответствии с Долгосрочной городской целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Донецке
на 2009 – 2013 годы, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в городе Донецке в 2010 году реализовывалась по следующим направлениям:

предоставление долгосрочных и краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) банковскими учреждениями;

предоставление займов субъектам МСП муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства;

субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и займам субъектам МСП;

привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение заказов для государственных и муниципальных нужд;

предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям;

предоставление субсидий субъектам МСП на компенсацию части арендных платежей;

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на развитие в малом секторе экономики приоритетных сфер деятельности.

Основными источниками инвестирования у малых и средних предприятий в городе Донецке по-прежнему выступают кредиты банков и заемные средства других организаций. В 2010 году банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам СМП на сумму 53923 тыс. руб.

В рамках организации консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования банками, находящимися на территории  муниципального образования "Город Донецк" в течение года проведены семинары, организованы телефоны «горячей линии».

Для субъектов МСП организован консультационный пункт на базе Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.
В рамках работы консультационного пункта субъектам МСП предоставляются консультации по вопросам привлечения финансовых ресурсов, предоставления финансовой поддержки, правовые консультации, консультации по ведению бухгалтерского учета и налогообложения субъектов МСП.

По-прежнему у субъектов МСП пользуется популярностью такая форма поддержки, как субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и займам, способствующая повышению их инвестиционной активности. На эти цели в 2010 году было выделено 155,9 тыс. рублей из местного бюджета. Данной формой поддержки воспользовалось 5 субъектов МСП.

Продолжает развиваться микрофинансирование через муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, которым в 2010 году предоставлен  21 заём на общую сумму 10 080 тыс. руб.

Продолжена практика предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения.

В 2010 году на эти цели было направлено 900 тыс. рублей. Субсидией воспользовались 11 субъектов малого предпринимательства.
           По итогам 2010 года финансовую помощь на общую сумму
1013,8 тыс. рублей получили 9 начинающих предпринимателей, в том числе – 4 из числа бывших безработных граждан (44 процента).

Практика 2010 года показала, что 47,2 процента получателей субсидий заняты в сфере услуг, 22,6 процента в промышленном производстве,
14,3 процента – в торговле, 13,8 процентов – в сельском хозяйстве
и 1,9 процентов – в других сферах деятельности.

В течение 2010 года при содействии органов занятости населения зарегистрировали предпринимательскую деятельность 97 безработных граждан, которые получили финансовую помощь в сумме
12-кратной максимальной величины пособия по безработице (58 800 рублей).

В течение отчетного года предоставлялась форма государственной поддержки, направленная на решение проблемы доступа субъектов МСП к имущественным ресурсам, – субсидирование затрат на компенсацию арендных платежей. Данную форму поддержки в 2010 году получили 8 субъектов МСП на общую сумму 536,2 тыс. рублей.

Так, в 2010 году, с субъектами малого предпринимательства было заключено 2559 муниципальных контрактов (74 процента от общего количества муниципальных контрактов) на сумму  22,5 млн. рублей (6 процентов от общей стоимости муниципальных контрактов).

2) Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций, внешнеэкономической деятельности, развития международного и межрегионального сотрудничества

В рамках реализации Программы особое внимание уделялось развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства, содействию в привлечении потенциальных деловых партнеров, увеличению объемов товарооборота.

В целях развития межрегионального сотрудничества представители малого и среднего предпринимательства региона принимали участие в выездных конгрессно-выставочных мероприятиях, организуемых в Ростовской области и других субъектах России.

Выставочно-ярмарочные мероприятия отражают уровень развития экономики и являются своеобразным индикатором всех положительных и отрицательных явлений, происходящих в ней. Они активно способствуют формированию новых межрегиональных и международных деловых отношений между специалистами различных отраслей, предоставляя им право как информационного обмена, так и свободного выбора профессиональной и предпринимательской деятельности.

На официальном сайте Администрации города Донецка регулярно размещается информация о деловых мероприятиях, форумах, выставках, проводимых в Ростовской области и других регионах России.

В отчетном периоде оказана консультативная и информационная помощь ИП Загонову И.Е., ИП Коперник Е.Ю., ИП Гузь О.В. по вопросу участия в ювелирной выставке "Эксклюзив-весна-2010";

ИП Волкову Г.В. и ООО "Донтекстиль" - в вопросах участия в бизнес-форуме "Россия-Беларусь 2010";

ИП Верлатая Э.Н., ИП Пилипчук Е.С., ИП Валуй И.А., ИП Чеджемова Л.Б., ИП Засоба В.А., ИП Тихонова А.Ю., ИП Легеня Д.А., ИП Морозова Р.Н. - в вопросах участия в  VII Чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

На местном уровне разработан проект мероприятий по проведению Дня предпринимателя, в рамках которого проводился конкурс среди продавцов, в котором приняли участие представители ИП Филатова Т.И., ИП Строителев О.П., ИП Кохановский В.А., ЗАО "Магнит". 28.08.2010г. состоялась выставка, посвященная празднованию юбилея города Донецка, в которой приняли участие ИП Кузьмин О.В., ИП Филько М.А., ИП Филько А.В., ООО "Донецкий машиностроительный завод", ООО "Партнер", ООО "ДТК Групп", ООО "ЮгИнвестСтрой", ИП Токов Э.Х., ООО "Эра", ИП Данилина Т.И., ООО "Керама-Маг", ООО "Донецк-Пластик", ООО "Полимедиа".

3) Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

В 2010г. предоставлен имущественный взнос Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства в сумме 2,7 млн. руб.  Консультационным пунктом, организованным на базе Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан и организации заочного консультирования по телефону «горячей линии» и сети Интернет. Кроме этого, были организованы ежемесячные выездные семинары.

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведено 2153 консультации для субъектов МСП, в том числе: очное консультирование-1440 чел., по телефону «горячей линии»-560 чел., проведено 5 общегородских семинаров с участием в них 153 субъектов МСП.

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства оказана помощь 55 субъектам МСП в разработке бизнес-планов и проведена их экспертная оценка для участия в конкурсе на предоставление займов.

В газете "Донецкий рабочий" размещена 31 публикация о развитии малого и среднего предпринимательства в городе Донецке.

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства  проконсультированы 37 субъектов МСП по вопросам преодоления административных барьеров, оказана консультационная помощь 8 начинающим СМП в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела, в том числе 6 начинающим предпринимателям, организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения.

В результате выявлены наиболее острые проблемы, возникающие у предпринимателей в ходе общения с представителями контролирующих и надзорных органов, муниципальными чиновниками, сотрудниками налоговых служб и банков, а также были приняты своевременные меры в части информирования субъектов МСП о требованиях соответствующего законодательства.

4) Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. 
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

В 2010 году организовано обучение на базе Института Управления Бизнеса и Права (г. Ростов-на Дону) в Южной региональной школе инновационного бизнеса по программе повышения квалификации "Бизнес-школа молодого предпринимателя"  руководителей и специалистов субъектов МСП, граждан, желающих создать собственное дело. По данной программе прошли обучение 3 молодых предпринимателя.

С целью расширения информационного поля для субъектов МСП  на официальном сайте Администрации города Донецка создан раздел «Формы поддержки предпринимательства» с информация о формах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на официальном сайте Администрации города Донецка ведется реестр субъектов МСП города Донецка – получателей поддержки из средств фонда софинансирования расходов и местного бюджета.
           В настоящее время он содержит информацию о 73 реестровых записях о субъектах МСП – получателях поддержки.

В целях оказания консультационной поддержки с января 2010 года проводились семинары и совещания по актуальным вопросам для субъектов предпринимательской деятельности:

15 января 2010 г. в Администрации города Донецка состоялось  совещание с безработными гражданами на тему "Содействие самозанятости безработных граждан, предоставление субсидий на организацию предпринимательской деятельности";

29 января 2010г.в Администрации города Донецка состоялось совещание с начинающими предпринимателями на тему "Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела из средств областного и местного бюджетов в 2010 году";

12 февраля состоялось годовое собрание об итогах социально-экономического развития города за 2009 г. (приглашены субъекты МСП, слово предоставлялось ООО "Мастер" о перспективах развития, достигнутых результатах);

18 марта состоялось совещание с безработными гражданами города на тему "Содействие самозанятости безработных граждан, предоставление субсидий на организацию предпринимательской деятельности";

2 июня состоялся семинар на тему о новых кредитных продуктах для СМП Юго-Западного банка СБ РФ, а так же об алгоритме проведения проверок;

11 марта 2010 в Администрации города Донецка  состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "65 лет Великой Победы" (по вопросу участия субъектов МСП в подготовке к мероприятиям, связанным с празднованием);

4 апреля 2010 г. в Администрации города Донецка состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательтсва города Донецка в рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства, в том числе на соискание премии "Бизнес-Дона" в текущем году";

14 апреля в Администрации города Донецка состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему " Празднование Дня российского предпринимательства 26.05.10г.";

7 октября 2010г.  в Администрации города Донецка состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Участие Администрации города, МФПМП, а также субъектов малого предпринимательства в Х Международном бизнес-форуме на Дону";

25 ноября 2010г. в Администрации города Донецка состоялся семинар для начинающих предпринимателей на тему "Предоставление субсидий начинающим предпринимателям";

8 декабря 2010г. Администрацией города Донецка совместно с ИФНС №21 и ФСС организован и проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам новой системы уплаты страховых взносов, а также об основных изменениях в налоговом законодательстве.

С целью информирования граждан, желающих организовать собственное дело, Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведено 1026 консультаций о формах государственной и муниципальной поддержки, в том числе: очное консультирование-802 чел., по телефону «горячей линии»-105 чел. Проведено 5 семинаров совместно с Администрацией города Донецка  с участием в них граждан, желающих организовать собственное дело. Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства по направлению ГУ ЦЗН г. Донецка проконсультированы 117 граждан, желающих организовать собственное дело, оказана помощь в разработке бизнес-планов на получение государственной субсидии для организации собственного дела – 102чел., прошли конкурсный отбор и зарегистрированы в качестве ИП – 97.

В газете "Донецкий рабочий" размещена 31 публикация о развитии малого и среднего предпринимательства в городе Донецке.

В период с 21 по 23 октября 2010 года в городе Ростове-на-Дону прошел юбилейный X Международный бизнес-форум на Дону, в рамках которого Администрация города Донецка приняла участие в деловых мероприятиях Международной биржи контактов.

Проведены мероприятия в рамках празднования Дня российского предпринимателя (26 мая), в которых приняли участие представители бизнес-сообщества, учащейся молодежи, граждан, планирующих создать собственное дело.

Разработана программа мероприятий, посвященных празднованию Дня Предпринимателя. По итогам 2010 года почетной грамотой за высокие показатели, достигнутые в сфере предпринимательства города были награждены 5 индивидуальных предпринимателей в номинации "Народное призвание" (ИП Строителев О.П., ИП Андросов А.А., ИП Чеджемова Л.Б., Сухарева Н.А.); 8 предпринимателям объявлена Благодарность Мэра города Донецка (ИП Горбенко В.П., Филатова Т.И., ИП Шульженко М.В., ИП Мезенцев А.В., ИП Валуй И.А., ИП Пилипчук Е.С., ИП Репа Е.И., ИП Михайлов Э.В.).

В 2010 году продолжена работа по развитию молодежного предпринимательства. Город Донецк принял участие в международной акции  «Всемирная неделя предпринимательства», мероприятия которой направлены на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. На территории города было организовано проведение открытых уроков, встреч учащихся образовательных учреждений с успешными предпринимателями, круглых столов, конференций.

5) Методическое, аналитическое, организационное

обеспечение деятельности субъектов МСП, органов местного

самоуправления по реализации полномочий по развитию малого

и среднего предпринимательства, организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП

В 2010 году проведен, ставший уже традиционным, рейтинговый конкурс «Лучший предприниматель Дона 2010 года», который проходит ежегодно
с 2005 года. Конкурс проводится с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, выявления и поощрения лучших организаций Дона.

Премия «Бизнес Дона» представляет собой денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей и диплом Администрации Ростовской области (ежегодно выдается не более 20 премий).

21 октября 2010 года в рамках X Международного бизнес-форума на Дону в Государственном музыкальном театре при прямой трансляции телекомпании «Южный Регион» прошла торжественная церемония награждения 30 лучших субъектов МСП – лауреатов премии «Бизнес Дона», а также победителей конкурса «Лучший предприниматель Дона 2010 года». Конкурсный отбор был основан на динамике основных показателей хозяйственной деятельности: оборот организации, общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, размер среднемесячной заработной платы работников, привлечение инвестиций, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, благотворительная и общественная деятельность, создание рабочих мест для молодежи и инвалидов.

Среди победителей 3 донецких предпринимателя.

Победителем конкурса  в номинации «Женщина-предприниматель года» стала  директор ООО «Донкомбыт» Сотникова Людмила Алексеевна (2 место) (основной вид деятельности – выполнение работ по содержанию и текущему ремонту обслуживаемого жилого фонда).

Лауреатами премии «Бизнес Дона» стали:

В номинации «Лучший предприниматель в производственной сфере» - Индивидуальный предприниматель Кузьмин Олег Викторович (основной вид деятельности – производство бетонных изделий);

В номинации «Молодой руководитель 2010 года»:

ООО «Комфорт» - директор Рубанов Ян Витальевич (сфера деятельности - выполнение работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда).

Лауреаты премии «Бизнес Дона» получили денежную премию в размере 50 тыс. рублей, дипломы Администрации Ростовской области, победители конкурса «Лучший предприниматель Дона 2010 года» были награждены ценными призами, а также дипломами Администрации Ростовской области.

В течение 2010 года ежемесячно проводились совещания с сотрудниками органов местного самоуправления, руководителями управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и по вопросам управления многоквартирных домов. Установлено взаимодействие между Администрацией города Донецка, управляющими и обслуживающими организациями. Регулярно оказываются консультационные услуги. За отчетный период проведено 49 собраний на придомовых территориях.

В течение 2010 года государственным казенным учреждением   Ростовской области "Центр занятости населения г. Донецка"  в рамках реализации ведомственной целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2010 год» проводилась работа по содействию прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства. По программе временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие 183 школьника, в том числе на СМП – 70 чел.

Предоставление муниципального имущества субъектам МСП в аренду в 2010 году осуществлялось в соответствии с действующим законодательством РФ. 61 субъект арендовал муниципальное имущество. Суммарная площадь арендуемого имущества 2350,3 кв. м. Проведено 336 консультаций по вопросу  порядка предоставления муниципального имущества в аренду.

Проведена работа по формированию базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе. При составлении плана приватизации данная информация доводится до сведения заинтересованных в этом вопросе СМСП. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества публикуются в газете "Донецкий рабочий" и на сайте Администрации города Донецка.

В целях устранения нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию предпринимательства, постановлением Администрации города Донецка от 07.10.2009 № 1575 создана межведомственная комиссия по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства
(далее – Комиссия).

Основная цель Комиссии – осуществление координации деятельности и взаимодействия контрольных органов, а также структурных подразделений органов государственной власти и органов местного самоуправления, выполняющих контрольные функции по отношению к хозяйствующим субъектам. Комиссия работает на регулярной основе. Плановые заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Приоритетные направления работы Комиссии складываются из исследований, проводимых в этой сфере, обращений субъектов предпринимательской деятельности, общественных объединений.

В 2010 году состоялись заседания Комиссии по следующим вопросам:

30 марта 2010г. - "Возникновения трудностей у начинающих предпринимателей при оформлении разрешительной и согласовательной документации на стадии открытия нового дела и ведения предпринимательской деятельности";

13 мая 2010г. - "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010г.";

30 июля 2010г. - "Расширение приоритетных сфер деятельности СМСП для получения финансовой поддержки";

2 ноября 2010г. -  "Изменение срока реализации долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на 2009-2011гг. Освоение средств местного бюджета и Фонда софинансирования расходов в муниципальном образовании "Город Донецк".

В целях обеспечения практического взаимодействия городских органов исполнительной власти и представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки предложений по основным направлениям развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Донецк" создан совет по предпринимательству при Администрации города Донецка.

В 2010 году проведены следующие заседания Совета:

11 марта 2010 в Администрации состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "65 лет Великой Победы" (по вопросу участия субъектов МСП в подготовке к мероприятиям, связанным с празднованием);

14 апреля в Администрации состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему " Празднование Дня российского предпринимательства 26.05.10г.";

4 апреля 2010 г. в Администрации города состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательтсва города Донецка в рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства, в том числе на соискание премии "Бизнес-Дона" в текущем году"

7 октября 2010г.  в Администрации города состоялось заседание Совета по малому предпринимательству на тему "Участие Администрации города, МФПМП, а также субъектов малого предпринимательства в Х Международном бизнес-форуме на Дону".

III. Оценка результатов и эффективность реализации Программы

в 2010 году

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее - Методика) для оценки эффективности выполненных в 2010 году мероприятий по направлениям Программы использованы следующие показатели результативности (целевые индикаторы):

- темп роста числа малых и средних предприятий в городе Донецке;

- темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях;

- темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;

- темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Информация о достигнутых и планируемых значениях целевых индикаторов и показателей Программы представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Целевые индикаторы и показатели
Долгосрочной городской целевой программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Донецке на 2009 – 2013 годы

(процентов)

| Наименование показателя | 2010 год (прогноз) | 2010 год | Степень дости-жения резуль-татов деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Темп роста числа малых и средних предприятий в городе Донецке (год к году) | 104,2 | 107,2 | 1,03 |
| Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях (год к году) | 104,2 | 87,8 | 0,84 |
| Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | 291,7 | 84,2 | 0,29 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | 112,5 | 106,0 | 0,94 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц) | 351,8 | 370,3 | 1,05 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 16,4 | 14,8 | 0,90 |

Экономические условия, сложившиеся в 2009 году, внесли свои коррективы в динамику развития малого и среднего предпринимательства на территории города Донецка. Позиции малого и среднего секторов экономики несколько ослабли, многие предприятия, особенно имеющие статус микропредприятий, были вынуждены уйти с рынка. По сравнению со средними предприятиями восстановительные процессы в малом бизнесе были более сдержаны.

В то же время экономический кризис не остановил процесс создания новых малых и средних предприятий, и по итогам 2010 года их число выросло на 7,2 процента. При этом численность работающих в них сократилась
на 12,2 процентов, что может объясняться широкой практикой приостановки своей деятельности и сокращений, вызванных финансовым кризисом, а также свидетельствует об изменении подхода предпринимателей к привлечению персонала в различных видах деятельности.

Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса по итогам 2010 года превышает зарплату на данных предприятиях за соответствующий период 2009 года. Темп роста составил 106 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Более полная информация о субъектах предпринимательской деятельности будет получена по итогам проведения сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году.

Инвестиционная деятельность предприятий в целом имеет отрицательную динамику, которая во многом обусловлена снижением инвестиционной активности малых и средних предприятий города.

Управляющий делами                                                         Н. Н. Дородных